主講人:成功大學計算機與網路中心
        蔣榮先主任
成功大學ODF推廣與經驗分享
106.5.11

---
執行現況
遭遇問題及其解決方式
後續規劃及工作項目
成功大學 計算機與網路中心

---
執行現況
本校成立「ODF推動計畫工作小組」：
一、組織及成員：
1.召集人：由主任秘書擔任，視需要召開檢討會議。
2.副召集人：由計算機與網路中心主任擔任。
3.工作小組成員：由本校	各一級單位秘書、計網中心及文書組擔任。
二、任務：
擬訂、執行與推動本校ODF計畫及成效檢討，視需要不定期召開會議，並由秘書室擔任計畫執行進度管考單位。

---
遭遇問題及其解決方式
遭遇問題：
1.同仁初始不清楚什麼是「ODF開放文件格式」。
2.不清楚如何將原有格式轉成符合「ODF開放文件格式」。

---
遭遇問題及其解決方式
解決方式：
1.建置ODF推動計畫說明專屬網頁。
2.辦理全校性活動，宣導相關政策。
3.辦理多場LibreOffice操作訓練課程。
4.建置ODF開放文件格式線上學習課程。
5.建置全校各單位執行情形填報系統。

---
成大建置ODF推動計畫說明專屬網頁

---
辦理ODF開放文件格式宣導及推廣活動
於成大校慶日11.11舉辦
「歡度校慶，辦公室軟體推廣活動」
活動方式:
成大計網中心同仁 與 本校自由軟體資訊志工們 於成大校慶日，
同時採用
        定點式（於計網中心1~2樓諮詢服務台）
        走動式（成大校園）的軟體安裝宣傳及教學。
協助大家安裝LibreOffice自由與開源辦公室軟體

---
辦理ODF開放文件格式宣導及推廣活動
【走動式 服務】
由本校資訊系「自由軟體開發與社群發展」志工團協助

---
辦理ODF開放文件格式宣導及推廣活動
【定點式 服務】
由本校計網中心同仁及工讀生服務大家

---
辦理ODF開放文件格式宣導及教育訓練課程
【105年】
11月29日「LibreOffice Impress簡報應用課程」
11月25日「LibreOffice Calc
試算表應用課程」
11月24日「LibreOffice Writer
文書應用課程」
11月15日「LibreOffice Impree」
11月08日「LibreOffice Calc」
10月28日「LibreOffice Writer」
3月15~16日三場「開放文件格式(ODF)轉檔技巧應用」

---
辦理ODF開放文件格式宣導及教育訓練課程
【106年】
2月16日 「LibreOffice Calc試算表」
2月14日「LibreOffice Writer 文書處理」
2月9日「快速認識LibreOffice辦公室應用軟體」
1月19日「LibreOffice Calc 試算表」
1月18日「LibreOffice Writer 文書處理」
1月17日「介紹ODF 與 LibreOffice Impress 簡報設計」

---
成大建置ODF開放文件格式線上學習課程
成功大學已於「成大育才網 」建置開放文件格式(ODF)
線上影音課程及自我測驗單元，歡迎校內外人士上網學習
「成大育才網 」http://ge.ncku.edu.tw/
搜尋標籤列「ODF」「LibreOffice」

---
建置全校各單位執行情形填報系統
odf.ncku.edu.tw

---
建置全校各單位執行情形填報系統
odf.ncku.edu.tw
（二）公務電腦全面安裝可編輯ODF文書軟體，由一二級單位指派專人負責每月填報安裝數量
（一）各單位網頁對外開放資料檔案須提供符合ODF格式，由一二級單位指派專人負責每月填報執行情形

---
後續規劃及工作項目
1.各單位需定期上網填報執行情形。
2.本校文書組彙整各單位填報結果。
3.持續宣導相關政策，鼓勵未能參加實體課程的同仁，可以到成大育才網上網學習「ODF開放文件格式線上學習課程」。
4.在成大素材網新增屬於成大風格的ODF格式範本。
5.持續追蹤執行結果，以完成106年「公務電腦全面安裝可編輯ODF文書軟體」100%之目標。

---
成功大學各單位網頁對外開放資料檔案提供ODF格式檔案數統計
共計2,692個檔案
秘書室	22
人事室	230
工學院	277
文學院	125
主計室	31
生物科學與科技學院	37
社會科學院	382
研究發展處	66
計算機與網路中心	23
財務處	26
通識教育中心	13
國際事務處	12
教務處	215
規劃與設計學院	50
理學院	33
微奈米科技研究中心	25
電機資訊學院	10
圖書館	444
管理學院	168
學生事務處	128
環境保護暨安全衛生中	63
總務處	110
藝術中心	4
醫學院	198
資料來源：成功大學ODF推動情形填報系統_由本校文書組整理提供

---
成功大學各單位網頁對外開放資料檔案提供ODF格式檔案數統計

---
http://ge.ncku.edu.tw/
從標籤列顯示
LibreOffice 及 ODF
是常被搜尋的課程

---
成大素材網以往有提供
        _屬於成大風格的投影片範本
FOR PPT

---
今年度新增
屬於成大風格的
ODF格式範本

---
提供成大同仁採用ODF格式時，
也有可套用的成大風格
美工版面範本可運用。
http://material.ncku.edu.tw

---
~報告結束~
成功大學計算機與網路中心 蔣榮先主任